## PROGRAMAÇÃO MARKETING C.BRASIL
Pre -Produção | 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Janeiro |  | Apresentação LORENZET | [5 empty] | Curadoria contato Orquestras Nacional | [6 empty] | Design -Peças Graficas | [6 empty] | Peças Graficas | [6 empty] | Lorenzetti Contato MKT
| Fevereiro | Curadoria Nordeste |  |  |  | Lorenzetti e Curadoria e peças Graficas | [6 empty] | CONTRATO | [6 empty] | Audição voia web | [6 empty] | Audição via web | [5 empty] | PERIODO QUENTE DE COMPRAS NOS HOMES CENTER
| Março |  |  |  | Reunião de Ações de MKT e Promoção com a Lorenzetti | [6 empty] | Reunião Equipe Constuirrrr | [6 empty] | Ação Viagem para Audição e contratos | [13 empty] | PERIODO DE VENDAS + CLIENTE NAS LOJAS
| Abril | [31 empty] | PERIODO DE FEIRAS
| Maio | [31 empty] | Feriado Nacional
| Junho | [31 empty] | Feriado Feriado Regional
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
| 2025 | PLANEJAMENTO E AÇÕES 2025
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Note on Q4: Visita cloentes: STELLA B DO NASCIMENTO TINTAS LF SOUTO EIRELI RITA PICULSKI SCHUSTER 06786919910 COMERCIO DE TINTAS MAT. ELETR. HIDR.VERGINIA LTDA IUNG COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PEREIRA E FAVERSANI LTDA MUNDO DAS CORES TINTAS E MATERIAIS ALDITINTAS COMERCIAL LTDA
Note on X4: Clientes
Note on N5: Revisar Projeto
Note on Z9: Feriado São João
Note on AL9: 14 de Fevereiro Carnaval
Note on I12: Independencia

## PROGRAMAÇÃO CRONOGRAMA ALV
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Janeiro |  | Home Office | [5 empty] | GOIÁS - Siqueira | [6 empty] | PERNAMBUCO - Recife Orlando | [6 empty] | PARÁ - Belém Cleberson | [6 empty] | Fechamento - Home Office
Fevereiro |  |  |  |  | J. Brasil - Fortaleza - CE | [26 empty] | Home Office
Março | [31 empty] | Visita a clientes com RCA
Abril | [31 empty] | Fechamento de mês
Maio | [31 empty] | Feriado Nacional
Junho | [31 empty] | Feriado Feriado Regional
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
2025 | PLANEJAMENTO E AÇÕES 2025
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Note on P3: Visita cloentes: STELLA B DO NASCIMENTO TINTAS LF SOUTO EIRELI RITA PICULSKI SCHUSTER 06786919910 COMERCIO DE TINTAS MAT. ELETR. HIDR.VERGINIA LTDA IUNG COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PEREIRA E FAVERSANI LTDA MUNDO DAS CORES TINTAS E MATERIAIS ALDITINTAS COMERCIAL LTDA
Note on W3: Clientes
Note on M4: Feriado Carnaval dia 14 de fevereiro
Note on Y8: Feriado São João
Note on AK8: 14 de Fevereiro Carnaval
Note on H11: Independencia

## Planilha1
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA CONSTRUARTE
APRESENTAÇÕES ORQUESTRAS JOVEMNS BRASIL
ITEM |  | PRE-PRODUÇÃO |  |  |  |  | PRODUÇÃO 2024 | [6 empty] | PRODUÇÃO 2025
|  | Jeneiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Março | Abril | Maio | TOTAL |  | Centro de Custos
STAFF | Produtor Executivo | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 180000 | RH | 618300
| Coordenação Regional (Orquestas Locais) | [5 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25000
| Curadoria (Seleçãodas bandas e projetos) | 8000 | Fevereiro: 8000; Março: 8000; Abril: 8000; Maio: 8000 | 40000
| Assessoria de Imprensa -Jornalista Responsavel (Nacional) | [5 empty] | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 80000
| Assessoria de Imprensa (Regional) | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12000
| Assistente de Produção | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 90000
| Musicos - Cache (Verba) | [5 empty] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 120000
| Montagem de Palco (Verba - Regional) | [5 empty] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 4300
| Design Grafico |  | 2500 | 2500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 20000
| Web Design |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 35000
| Fotografo/videomaker | [5 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12000
TERCEIROS | Assessoria Juridica |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 45500 | Produção | 207000.5
| Assessoria Contabil | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 27000
| Assessoria Pedagogica | [5 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200
| Assessria para redes sociais |  |  |  | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9000
| Banners (Verba) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 52500
| Impressos 14x29 (Flyers 4x4 cores) faca especial | [5 empty] | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 9800
| Passagens Aereas (Verba) |  |  | 3500 | 2500 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42500
| Hospedagem (Verba) |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 9750
| Alimentação (28 Musicos e coordenadores regionais) | [5 empty] | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 9800
SERV. | Alimentação (Verba equipe produção) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 5250 | MKT | 139450
| Locação de veiculo | [5 empty] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1900
| Locação de Onibus (Verba) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 97500
| Locação de palco (Regional) | [5 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25000
| Locação de equipamento de som e luz | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6000
| Placa de Agradecimento (Verba) 24 unidades | [5 empty] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3600
PROMO | Camisas Polo - Uniformes (Verba) | [5 empty] | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 38000 | PROMO. | 173568
| Backdrop social mídia | [5 empty] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 4500
| Backdrop de placo | [5 empty] | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 29500
| Brindes | [5 empty] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 6500
| Direitos autorais ACAD (Verba) | [5 empty] | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 9800
| Licenças e Alvaras Regionais (Verba) |  |  |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 3360
| Recolhimento de impostos (Verba) |  |  | 5300 | 5300 | 5300 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 6600.8 | 81908
|  | 38150 | 43150 | 56200 | 53480 | 52480 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8 | 89470.8
|  |  | PRODUÇÃO 2025 Maio: Sub-Total => | 1138168
WORK SHOPS
WORKSHOP | Locação de Sala para evento com (Projetor, Microfone, etc) | [5 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25000 | Eventos | 83500
| 1000 Pasta Personalizada Laminação Fosca E Bolsa C Impressão | [5 empty] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3600
| Coffee Break express (150 pessoas por evento) | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6000
| Cache - Palestrante (Verba) | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 35000
| Canetas personalizadas (Tambem para as apresentações) (1000 un) | [5 empty] | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 3900
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850
|  |  | PRODUÇÃO 2025 Maio: Sub-Total => | 73500
|  |  | PRODUÇÃO 2024 Agosto: Brasil; PRODUÇÃO 2024 Setembro: Lorenzetti; PRODUÇÃO 2024 Outubro: PATROCÍNIO MASTER; PRODUÇÃO 2025 Março: 990000 | CUSTOS TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO 2024 Agosto: Nordeste; PRODUÇÃO 2024 Outubro: PATROCINIO OURO; PRODUÇÃO 2025 Março: 160000 | 1211668
[9 empty] | Sul |  | PATROCINIO PRATA |  |  | 80000
[9 empty] | Sudeste |  | PATROCINIO BRONZE |  |  | 70000
[9 empty] | Apoio cultural |  | PATROCINIO APOIO CULTURAL |  |  | 15000
[11 empty] | TOTAL INVESTIMENTO => |  |  | 1300000
|  |  | PRODUÇÃO 2024 Outubro: Margem para 10 mêses de ação | 88332
|  |  | PRODUÇÃO 2024 Outubro: Faturamento mês | 7361
|  |  | PRODUÇÃO 2024 Outubro: Incentivo Fiscal | 998883.22
|  |  | PRODUÇÃO 2024 Outubro: captar fora incentivo | 212784.78
Note on B41: Média de preços - Locação para realiza~]ap dos Workshops sobre gestão de vendas e eventos (Base nacional (eventos em São Paulo) Local afastado do centro da cidade para 100 pessoas: R$ 2.000 por dia Local em hotel para 100 pessoas: R$ 7.000 por dia Local grande para feira ou congresso: Aproximadamente R$ 500.000 a R$ 1 milhão para um evento de 2 a 3 dias.